SỞ GDĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 38/KH-THPTLN  ngày 20/08/2025 của Trường THPT Lộc Ninh)

| STT | Nội dung, nhiệm vụ | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo, điều hành |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Trường THPT Lộc Ninh | Kế hoạch | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Quý III/2025 |
| 2 | Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2025 | Kế hoạch | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Quý III/2025 |
| 3 | Ban hành Kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2025 | Kế hoạch | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Quý III/2025 |

| 4 | Báo cáo công tác cải cách hành chính | Báo cáo | BGH | Các bộ phận liên quan | Định kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Cải cách thể chế |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử | Văn bản | BGH | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Rà soát đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp nếu có. | Văn bản | BGH | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên trong năm |
| III | Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý, nhất là Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước | Văn bản đề xuất (nếu có) | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 2 | Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; kiểm soát quy trình, thời gian giải quyết, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính trên trang Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thống nhất về giải quyết TTHC. | TTHC | Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 3 | Thực hiện đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến. | TTHC | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 4 | Rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản QPPL có quy định về TTHC của ngành |  | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 5 | Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh học sinh và học sinh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. | Hướng dẫn |  | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |

| IV | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả | Phương án | BGH | Các bộ phận liên quan | Trong năm 2025 |
| 2 | Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc | Văn bản | BGH | Các bộ phận liên quan | Trong năm 2025 |
| 3 | Ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ; quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng. | Quyết định | Hiệu trưởng | Các bộ phận liên quan | Đầu năm học |
| V | Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu |  | BGH | Các bộ phận liên quan | Trong năm 2025 |
| 2 | Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất gắn với vị trí việc làm | Quyết định | BGH | Các bộ phận liên quan | Khi có hướng dẫn của Sở GDĐT |
| 3 | Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức | Văn bản | BGH, Hội đồng TĐ-KT | Các bộ phận liên quan | Định kỳ |
| 4 | Tham mưu ban hành đề án vị trí việc làm của đơn vị | Quyết định phê duyệt | BGH | Các bộ phận liên quan | Khi có hướng dẫn của Sở GDĐT |
| VI | Cải cách tài chính công |  |  |  |  |
| 1 | Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh thuộc Sở quản lý | Văn bản | Hiệu trưởng, kế toán | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 2 | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu phối hợp các sở ngành có liên quan tham mưu sửa đổi bổ sung theo quy định. | Văn bản, Quyết định, Nghị quyết | Hiệu trưởng, kế toán | Các bộ phận liên quan | Tháng 3 |
| 3 | Tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính bao gồm nguồn thu, nhiệm vụ chi và kinh phí trong hoạt động; thực hiện công khai minh bạch về lĩnh vực tài chính theo quy định. | Văn bản, Báo cáo | Hiệu trưởng, kế toán | Các bộ phận liên quan | Thường xuyên |
| 4 | Rà soát chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi Ngân sách nhà nước cập nhật tham mưu Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định hiện hành | Quyết định | Hiệu trưởng, kế toán | Các bộ phận liên quan | Tháng 3 |

| 5 | Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch về tài chính công; thực hành chi tiêu nội bộ tại cơ quan đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. | Bộ hồ sơ công khai (Quyết định, biên bản, quy chế) | Hiệu trưởng, văn phòng | Văn phòng | Trong năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số và thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, dịnh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2025. | Văn bản | BGH, Tổ Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Trong năm 2025 |
| 2 | Duy trì và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. | TTHCC | Văn phòng | Các bộ phận liên quan | Trong năm 2025 |
| 3 | Tiếp tục thực hiện chữ ký số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. |  | BGH, HĐSP | Tổ Tin học, Các bộ phận và cá nhân có liên quan | Thường xuyên |
| 4 | Triển khai lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử | Hồ sơ điện tử | Văn phòng | Thường xuyên trong năm | Thường xuyên |
| 5 | Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt độngchỉ đạo điều hành, hội họp và xử lý công việc bằng công nghệ số, hạn chế viejc sử dụng văn bản giấy | CNTT | Hội đồng sư phạm nhà trường | Thường xuyên trong năm | Thường xuyên |