|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN LỘC NINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND | *Lộc Ninh, ngày tháng năm 2025* |

**KẾ HOẠCH  
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn**

**và Đại hội Thể dục thể thao huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025**

Căn cứ Hướng dẫn số 251/HD-UBND ngày 13/8/2024 của Ủy ban nhân dân tinh Bình Phước về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá và Thông tin tại tờ trình số 02/TTr-PVHTT ngày 06/01/2025. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn và Đại hội Thể dục thể thao huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 26/8/2024 của UBND huyện Lộc Ninh về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện.

- Thực hiện Kế hoạch số 188-KH/HU ngày 14/8/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị.

- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân vào phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao thường xuyên. Tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích của thể dục, thể thao trong việc tăng cường sức khỏe, thể lực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân, hướng đến đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

- Thông qua Đại hội TDTT các cấp để phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, đóng góp phát triển thể thao thành tích cao tại địa phương.

- Tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên, và cộng tác viên thể dục, thể thao các cấp.

**2. Yêu cầu**

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục, thể thao nói chung và việc tổ chức Đại hội TDTT nói riêng. Đảm bảo 100% xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT.

- Tổ chức Đại hội TDTT phải đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa - thể thao dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa địa phương. Việc tổ chức có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn hoặc ngày truyền thống.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong huyện.

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo, nâng cấp thiết chế thể thao, cơ sở vật chất, dụng cụ thể thao và hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

**II. NỘI DUNG**

**1.Quy mô tổ chức**

**1.1. Đại hội TDTT cấp xã**

- Đại hội TDTT cấp xã tổ chức tối thiểu 05 môn thể thao trở lên, trong đó bắt buộc phải có 03 môn: Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền. Các môn còn lại có thể lựa chọn các môn thể thao dân tộc hoặc trò chơi vận động phù hợp với truyền thống của địa phương.

- Thời gian tổ chức: Hoàn thành trước ngày **30/9/2025**.

- Địa điểm tổ chức: Tại các xã, thị trấn.

**1.2. Đại hội TDTT cấp huyện**

- Đại hội TDTT cấp huyện tổ chức thi đấu 10 môn thể thao, gồm: ( theo Điều lệ Đại hội).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổ chức 10 môn thể thao** | | | |
| **Số môn dự kiến tổ chức trước Đại hội** | **Số môn (phân môn) dự kiến tổ chức trong Đại hội** | | |
| 1. Bóng đá | 4. Điền kinh  - Điền kinh trong sân  - Việt dã truyền thống | 7. Cầu lông | 10. Kéo co |
| 2. Bóng chuyền | 5. Bơi lội | 8. Bắn nỏ |  |
| 3. Cờ tướng | 6. Bóng bàn | 9. Đẩy gậy |  |

- Thời gian tổ chức: Đại hội TDTT cấp huyện chỉ được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội TDTT cấp xã và trước ngày **31/12/2025**.

- Địa điểm tổ chức: Sân vận động huyện Lộc Ninh.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày **14/12/2025** đến ngày **22/12/2025**, chia làm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Trước Đại hội (dự kiến từ ngày 14/12/2025 đến ngày 17/12/2025). Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo thời gian cụ thể cho từng môn thi đấu.

+ Giai đoạn 2: Trong Đại hội (dự kiến từ ngày **20/12/2025** đến **21/12/2025**), *(Ban Tổ chức Đại hội sẽ có thông báo thời gian cụ thể từng môn).*

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn Thị trấn Lộc Ninh; riêng Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội sẽ tổ chức tại Sân vận động huyện Lộc Ninh.

**2. Kinh phí**

- Thực hiện theo phân cấp ngân sách.

- Nguồn xã hội hóa và nguồn thu hợp pháp khác.

**3. Tiến trình tổ chức**

**3.1. Đối với Đại hội TDTT cấp xã**: thực hiện theo thời gian quy định tại mục 1 phần II của Kế hoạch này.

**3.2. Đối với Đại hội TDTT cấp huyện**

**- Quý IV năm 2024:**

**+** Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025.

**+** Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội.

**- Năm 2025:**

- **Quý I:**

+ Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025.

+ Ban hành Điều lệ chung Đại hội.

**Quý II:**

+ Ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025.

+ Ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội.

**- Quý III - Quý IV:**

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội để:

+ Đánh giá công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

+ Thông qua kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong công tác tổ chức Đại hội.

+ Dự toán kinh phí thực hiện của từng Tiểu ban.

+ Theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

+ Hoàn chỉnh các chương trình, kịch bản Lễ Khai mạc, Bế mạc và xây dựng phương án tổ chức các môn thi đấu.

+ Huy động lực lượng và tổ chức tập luyện chương trình đồng diễn.

+ Tổ chức thi đấu các môn thể thao trước Đại hội.

+ **Tháng 12, năm 2025:** Tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn trong chương trình Đại hội. (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong kế hoạch chi tiết sau).

**+ Tháng 01, năm 2026**: Thành lập đoàn tham dự các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2026.Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VII, năm 2026.

**4. Thành phần và số lượng dự kiến tham gia Đại hội**

**4.1. Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn**: Đảm bảo tập hợp đông đảo quần chúng, nhân dân, cơ quan, trường học trên địa bàn hưởng ứng tham gia.

**4.2**. **Đại hội TDTT cấp huyện**:

Đảm bảo tham gia 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

**- Thành phần tham gia thi đấu:**

+ Gồm các xã, thị trấn trong huyện.

+ Khuyến khích sự tham gia của các ngành: Công an, Quân đội.

+ Số lượng vận động viên tham gia cụ thể sẽ được quy định trong điều lệ từng môn thi đấu.

**- Thành phần tham gia diễu hành và biểu dương lực lượng tại Lễ Khai mạc:**

+ **Lực lượng diễu hành, biểu dương:** Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Liên đoàn Lao động huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên; Hội Người cao tuổi; Trường THPT Lộc Ninh, THPT Lộc Thái, và THPT Lộc Hiệp; 16 đoàn vận động viên từ các xã, thị trấn; Đoàn trọng tài.

**- Quy mô lực lượng tham gia Lễ Khai mạc:**

+ **Tổng số người dự kiến:** Khoảng 2.000 người, bao gồm:

+ Ban Tổ chức và khách mời: **100 người**.

+ Lực lượng đồng diễn: **350 người**.

+ Lực lượng diễu hành (25 đoàn): **835 người**.

+ Khối đông của các trường THPT Lộc Ninh, THPT Lộc Thái, THPT Lộc Hiệp và các lực lượng phục vụ khác: **800 người**.

**5. Công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội TDTT các xã, thị trấn**

Thực hiện theo khoản 3.2 mục 3 phần II của Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 28/8/2024 của UBND huyện*.*

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức**

**1.1. Cấp xã**

- ***Không thành lập Ban Chỉ đạo***.

- **Thành lập Ban Tổ chức:**

+ **Trưởng ban:** Đồng chí Chủ tịch UBND xã.

+ **Phó Trưởng ban:** Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực văn xã.

+ **Thành viên:** Đại diện các cơ quan liên quan trên địa bàn.

**1.2. Cấp huyện**

**- *Thành lập Ban Chỉ đạo*:**

**+ Trưởng ban:** Đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

**+ Phó Trưởng ban Thường trực:** Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực.

**+ Thành viên:** Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện

**- *Thành lập Ban Tổ chức*:**

**+ Trưởng ban:** Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực.

**+ Phó Trưởng ban Thường trực:** Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

**+ Phó Trưởng ban:** Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình.

**+ Thành viên:** Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

**2. Chỉ đạo Đại hội TDTT điểm**

Để có cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp, giao:

- Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm.

- Cấp xã: UBND xã Lộc Hòa, UBND Lộc Điền tổ chức Đại hội TDTT điểm ở cấp xã; thời gian tổ chức Đại hội điểm: ***Trước ngày 30/7/2025***.

**3. Phân công nhiệm vụ**

**3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin**

- Là Cơ quan Thường trực, giúp UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025. Thường xuyên theo dõi và báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn hằng tháng, hằng quý theo quy định của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn tại Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thống nhất số lượng đề xuất Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thành công Đại hội.

- Rà soát và kiểm tra các điểm thi đấu và điểm khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao cơ bản cấp huyện để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình đảm bảo công tác tuyên truyền và cập nhật kịp thời diễn biến của Đại hội.

- Trong thời gian 20 ngày sau khi kết thúc Đại hội TDTT cấp huyện, tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn huyện. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp, đồng thời tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

**3.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình**

- Chủ trì tổ chức lễ Khai mạc, Bế mạc, tổ chức thi đấu các môn của Đại hội và tổng hợp kết quả thi đấu của các đoàn tham gia Đại hội.

- Xây dựng Điều lệ chung và Điều lệ từng môn; Kế hoạch chi tiết tổ chức các môn thể thao trước và trong Đại hội; Kế hoạch phân công các Tiểu ban nhằm đảm bảo tổ chức thành công Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội TDTT cấp huyện. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các nguồn lực khác để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội diễn ra thành công.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan đảm bảo thực  
hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động thể dục thể thao và những gương điển hình trong phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

- Kịp thời cập nhật những diễn biến của đại hội thể dục thể thao các cấp trên các loại hình báo chí.

- Tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục về các môn thể thao tại Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

- Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí và thành lập Đoàn tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần lần thứ VII năm 2026.

**3.3. Khuyến khích các ngành**:

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hưởng ứng tham gia Đại hội TDTT các cấp và tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

- Đề nghị Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch hiệp đồng đảm bảo an ninh trật tự Đại hội TDTT cấp huyện. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xác minh, làm rõ đề xuất xử lý những hành vi tiêu cực, gian lận trong thể thao theo quy định.

**3.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tích cực phối hợp tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp và tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia khối đông, công tác trọng tài và tập luyện các tiết mục đồng diễn, đội nghi thức theo yêu cầu của chương trình Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội các cấp và Đại hội TDTT huyện.

**3.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn, kinh phí tham gia Đại hội TDTT cấp huyện và kinh phí Đại hội TDTT cấp huyện. Thẩm định và quyết toán theo quy định.

**3.6. Phòng Nội vụ**

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất số lượng đề xuất chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thành công Đại hội.

**3.7. Trung tâm Y tế**

- Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, vệ sinh an toàn thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra Đại hội TDTT các cấp; tổ chức khám sức khỏe cho vận động viên của các đoàn tham dự Đại hội (xem xét miễn hoặc giảm phí khám).

- Phân công cán bộ trực tại các điểm thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội TDTT cấp huyện.

- Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh, thiên tai (nếu có) để phối hợp với các địa phương, đơn vị có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.

**3.8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi**: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên tích cực cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và tham gia Đại hội TDTT các cấp nhằm đảm bảo sức khỏe toàn dân và thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

**3.9. BGH trường THPT Lộc Ninh, THPT Lộc Thái và THPT Lộc Hiệp**

- Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT cấp huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia làm công tác trọng tài và tập luyện các tiết mục đồng diễn theo yêu cầu của chương trình Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT huyện.

- Mỗi trường bố trí 50 học sinh (đồng phục thể dục) tham gia diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện.

**3.10. UBND các xã, thị trấn**

- Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản có liên quan của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT cấp huyện; các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, và các văn bản liên quan để tổ chức thành công Đại hội TDTT tại địa phương đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, quy định đề ra.

- Căn cứ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tại địa phương theo quy định đã được bố trí; tổ chức, theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT tại địa phương về UBND huyện (*qua Phòng Văn hóa và Thông tin*).

- Tuyển chọn, thành lập Đoàn Thể thao tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các xã, thị trấn và Đại hội TDTT huyện Lộc Ninh lần thứ X, năm 2025. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT cấp huyện*) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở VHTT&DL;  - TT HU; TT HĐND huyện;  - CT, các PCT UBND huyện;  - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  - Công an huyện;  - Ban chỉ huy Quân sự huyện;  - Các Trường PTTH trên địa bàn huyện;  - UBND các xã, thị trấn;  - Lưu. | **KT CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Lê Thị Ánh Tuyết** |